## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 需求获取 | 31 个工作日 | 2017年10月2日 8:00 | 2017年11月1日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | 定义愿景和范围 | 1 个工作日 | 2017年10月2日 8:00 | 2017年10月2日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 自动计划 | 识别用户群 | 2 个工作日 | 2017年10月3日 8:00 | 2017年10月4日 17:00 | 2 | 2
4 | 是 | 自动计划 | 组织焦点小组 | 3 个工作日 | 2017年10月5日 8:00 | 2017年10月7日 17:00 | 3 | 2
5 | 是 | 自动计划 | 识别用户需求 | 1 个工作日 | 2017年10月8日 8:00 | 2017年10月8日 17:00 | 4 | 2
6 | 是 | 自动计划 | 识别系统事件和响应 | 1 个工作日 | 2017年10月9日 8:00 | 2017年10月9日 17:00 | 5 | 2
7 | 是 | 自动计划 | 需求获取访谈 | 1 个工作日 | 2017年11月1日 8:00 | 2017年11月1日 17:00 |  | 2
8 | 是 | 自动计划 | 举行引导式需求获取讨论会 | 1 个工作日 | 2017年10月12日 8:00 | 2017年10月12日 17:00 |  | 2
9 | 是 | 自动计划 | 观察用户如何完成工作 | 2 个工作日 | 2017年10月13日 8:00 | 2017年10月14日 17:00 | 8 | 2
10 | 是 | 自动计划 | 分析文档 | 2 个工作日 | 2017年10月15日 8:00 | 2017年10月16日 17:00 | 9 | 2
11 | 是 | 自动计划 | 检查问题报告 | 2 个工作日 | 2017年10月17日 8:00 | 2017年10月18日 17:00 | 10 | 2
12 | 是 | 自动计划 | 重用已有的需求 | 1 个工作日 | 2017年10月19日 8:00 | 2017年10月19日 17:00 | 11 | 2
13 | 是 | 自动计划 | 完成《项目可行性报告》 | 3 个工作日 | 2017年10月20日 8:00 | 2017年10月22日 17:00 | 12 | 2
14 | 是 | 手动计划 | 需求分析 | 14 个工作日 | 2017年10月23日 8:00 | 2017年11月5日 17:00 |  | 1
15 | 是 | 自动计划 | 应用环境建模 | 1 个工作日 | 2017年10月23日 8:00 | 2017年10月23日 17:00 |  | 2
16 | 是 | 自动计划 | 创建原型 | 1 个工作日 | 2017年10月24日 8:00 | 2017年10月24日 17:00 | 15 | 2
17 | 是 | 自动计划 | 分析可实现性 | 2 个工作日 | 2017年10月25日 8:00 | 2017年10月26日 17:00 | 16 | 2
18 | 是 | 自动计划 | 完成第一次翻转课堂作业 | 1 个工作日 | 2017年10月27日 8:00 | 2017年10月27日 17:00 | 17 | 2
19 | 是 | 自动计划 | 完成《项目章程》，《项目总体计划》，《需求工程计划-初步》 | 2 个工作日 | 2017年10月28日 8:00 | 2017年10月29日 17:00 | 18 | 2
20 | 是 | 自动计划 | 排列需求优先级 | 1 个工作日 | 2017年10月30日 8:00 | 2017年10月30日 17:00 | 19 | 2
21 | 是 | 自动计划 | 创建数据字典 | 1 个工作日 | 2017年10月31日 8:00 | 2017年10月31日 17:00 | 20 | 2
22 | 是 | 自动计划 | 需求建模 | 1 个工作日 | 2017年11月1日 8:00 | 2017年11月1日 17:00 | 21 | 2
23 | 是 | 自动计划 | 分析接口 | 1 个工作日 | 2017年11月2日 8:00 | 2017年11月2日 17:00 | 22 | 2
24 | 是 | 自动计划 | 将需求分配到子系统 | 1 个工作日 | 2017年11月3日 8:00 | 2017年11月3日 17:00 | 23 | 2
25 | 是 | 自动计划 | 完成第二次翻转课堂作业 | 1 个工作日 | 2017年11月4日 8:00 | 2017年11月4日 17:00 | 24 | 2
26 | 是 | 自动计划 | 完成《QA计划》 | 1 个工作日 | 2017年11月5日 8:00 | 2017年11月5日 17:00 | 25 | 2
27 | 是 | 手动计划 | 需求规范说明 | 35 个工作日 | 2017年11月6日 8:00 | 2017年12月10日 17:00 |  | 1
28 | 是 | 自动计划 | 采用需求文档模板 | 1 个工作日 | 2017年11月6日 8:00 | 2017年11月6日 17:00 |  | 2
29 | 是 | 自动计划 | 完成《需求工程计划》 | 2 个工作日 | 2017年11月7日 8:00 | 2017年11月8日 17:00 | 28 | 2
30 | 是 | 自动计划 | 完成第三次翻转课堂作业 | 4 个工作日 | 2017年11月9日 8:00 | 2017年11月12日 17:00 | 29 | 2
31 | 是 | 自动计划 | 识别需求源头 | 2 个工作日 | 2017年11月13日 8:00 | 2017年11月14日 17:00 | 30 | 2
32 | 是 | 自动计划 | 完成第四次翻转课堂作业 | 5 个工作日 | 2017年11月15日 8:00 | 2017年11月19日 17:00 | 31 | 2
33 | 是 | 自动计划 | 为每个需求分配唯一标识 | 5 个工作日 | 2017年11月20日 8:00 | 2017年11月24日 17:00 | 32 | 2
34 | 是 | 自动计划 | 记录业务规则 | 4 个工作日 | 2017年11月25日 8:00 | 2017年11月28日 17:00 | 33 | 2
35 | 是 | 自动计划 | 描述非功能性需求 | 6 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月4日 17:00 | 34 | 2
36 | 是 | 自动计划 | 完成《软件需求规格说明书》 | 6 个工作日 | 2017年12月5日 8:00 | 2017年12月10日 17:00 | 35 | 2
37 | 是 | 手动计划 | 需求验证 | 7 个工作日 | 2017年12月11日 8:00 | 2017年12月17日 17:00 |  | 1
38 | 是 | 自动计划 | 评审需求 | 1 个工作日 | 2017年12月11日 8:00 | 2017年12月11日 17:00 |  | 2
39 | 是 | 自动计划 | 测试需求 | 2 个工作日 | 2017年12月12日 8:00 | 2017年12月13日 17:00 | 38 | 2
40 | 是 | 自动计划 | 定义验收条件 | 3 个工作日 | 2017年12月14日 8:00 | 2017年12月16日 17:00 | 39 | 2
41 | 是 | 自动计划 | 模拟需求 | 1 个工作日 | 2017年12月17日 8:00 | 2017年12月17日 17:00 | 40 | 2
42 | 是 | 手动计划 | 需求管理 | 7 个工作日 | 2017年12月18日 8:00 | 2017年12月24日 17:00 |  | 1
43 | 是 | 自动计划 | 建立变更控制流程 | 1 个工作日 | 2017年12月18日 8:00 | 2017年12月18日 17:00 |  | 2
44 | 是 | 自动计划 | 分析变更影响 | 1 个工作日 | 2017年12月18日 8:00 | 2017年12月18日 17:00 |  | 2
45 | 是 | 自动计划 | 建立基线，管理需求版本 | 1 个工作日 | 2017年12月19日 8:00 | 2017年12月19日 17:00 | 44 | 2
46 | 是 | 自动计划 | 维护变更历史 | 1 个工作日 | 2017年12月19日 8:00 | 2017年12月19日 17:00 |  | 2
47 | 是 | 自动计划 | 跟踪需求状态 | 1 个工作日 | 2017年12月20日 8:00 | 2017年12月20日 17:00 | 46 | 2
48 | 是 | 自动计划 | 维护需求问题 | 1 个工作日 | 2017年12月20日 8:00 | 2017年12月20日 17:00 |  | 2
49 | 是 | 自动计划 | 维护需求可跟踪矩阵 | 1 个工作日 | 2017年12月21日 8:00 | 2017年12月21日 17:00 | 48 | 2
50 | 是 | 自动计划 | 使用需求管理工具 | 1 个工作日 | 2017年12月22日 8:00 | 2017年12月22日 17:00 | 49 | 2
51 | 是 | 自动计划 | 完成《软件需求变更文档》 | 2 个工作日 | 2017年12月23日 8:00 | 2017年12月24日 17:00 | 50 | 2
52 | 是 | 自动计划 | 完成第五次翻转课堂作业 | 7 个工作日 | 2017年12月18日 8:00 | 2017年12月24日 17:00 |  | 2
53 | 是 | 手动计划 | 概要设计 | 28 个工作日 | 2017年12月25日 8:00 | 2018年1月21日 17:00 |  | 1
54 | 是 | 自动计划 | 结构设计 | 3 个工作日 | 2017年12月25日 8:00 | 2017年12月27日 17:00 |  | 2
55 | 是 | 自动计划 | 完成第六次翻转课堂作业 | 4 个工作日 | 2017年12月28日 8:00 | 2017年12月31日 17:00 | 54 | 2
56 | 是 | 自动计划 | 模块设计 | 10 个工作日 | 2018年1月1日 8:00 | 2018年1月10日 17:00 | 55 | 2
57 | 是 | 自动计划 | 完成《软件概要设计说明》 | 11 个工作日 | 2018年1月11日 8:00 | 2018年1月21日 17:00 | 56 | 2

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位